Приложение

 УТВЕРЖДЕНА

 Приказом Отдела образования

 Городищенского района

 Пензенской области

 От 22.07.2021г. № 493

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся**

**Городищенского района Пензенской области» на 2021- 2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения (месяц, год)** | **Индикативные показатели** | **Исполнители** |
| 1. | Выполнение региональных показателей по направлению «Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся Городищенского района Пензенской области» | Октябрь-ноябрь 2021 г. | Наличие перечня показателей, утвержденных Министерством образования Пензенской области по направлению | Отдел образования Городищенского района |
| 2. | Формирование и пополнение банка контрольно- измерительных материалов для проведения муниципальных оценочных процедур | сентябрь 2021 г.;пополнение ежегодно | Наличие банка контрольно- измерительных материалов | Отдел образования Городищенского района |
| 3. | Разработка Плана-графика подготовки и проведения муниципальных оценочных процедур (на учебный год) | сентябрь, ежегодно | Наличие Плана-графика | Отдел образования Городищенского района |
| 4. | Проведение анализа по результатам муниципальных оценочных процедур | ежегодно,в соответствии с Планом-графиком | Наличие аналитических материалов (включая: анализ результатов по учебным предметам, анализ показателей по обеспечению объективности муниципальных и региональных оценочных процедур)  | Отдел образования Городищенского района |
| 5. | Разработка адресных практических рекомендаций по результатам муниципальных оценочных процедур | ежегодно,в соответствии с Планом-графиком | Наличие перечня адресных практических рекомендаций | Отдел образования Городищенского района  |
| 6. | Разработка Плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском районе (на учебный год) | октябрь, ежегодно | Наличие Плана-графика | Отдел образования Городищенского района |
| 7. | Организация контроля за ходом проведения государственной итоговой аттестации | ежегодно,в соответствии с планом-графиком проведения ГИА | Наличие Плана-графика проведения контрольных мероприятий в пунктах ЕГЭ и ОГЭ | Отдел образования Городищенского района |
| 8. | Проведение анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском районе | ежегодно,в соответствии с Планом-графиком | Наличие аналитических материалов (включая анализ результатов по учебным предметам, анализ показателей по обеспечению объективности при проведении ГИА в форме ЕГЭ в Городищенском районе (выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования) | Отдел образования Городищенского района  |
| 9. | Разработка адресных практических рекомендаций по результатам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском районе | ежегодно,в соответствии с Планом-графиком | Наличие перечня адресных практических рекомендаций по результатам ГИА |  Отдел образования Городищенского района |
| 10. | Разработка Плана-графика проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Городищенского района  | ежегодно,в соответствии с графикомпроведения ВПР | Наличие Плана-графика |  Отдел образования Городищенского района |
| 11. | Разработка Регламента организации и проведения всероссийских поверочных работ в общеобразовательных организациях Городищенского района  | апрель 2021 г. | Наличие Регламента |  Отдел образования Городищенского района |
| 12. | Проведение анализа по результатам ВПР | ежегодно | Наличие аналитических материалов (включая: анализ по учебным предметам, анализ показателей по обеспечению объективности ВПР) |  Отдел образования Городищенского районаМКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 13. | Разработка адресных практических рекомендаций по результатам ВПР | ежегодно | Наличие перечня адресных практических рекомендаций |  МКУ «ЦПОО Городищенского района» Отдел образования Городищенского района |
| 14. | Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, результаты которых содержат признаки необъективности по итогам ВПР | ежегодно(при наличии общеобразовательных организаций с признаками необъективности) | Наличие аналитических материалов |  МКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 15. | Организация участия общеобразовательных организаций Городищенского района в национальных исследованиях качества образования (далее – НИКО) в составе общероссийской выборки. Анализ результатов НИКО. | в соответствии с графикомпроведения НИКО | Участие ОО в соответствии с выборкой. Наличие аналитических материалов по результатам НИКО. | Министерство образования Пензенской области,  Отдел образования Городищенского района |
| 16. | Разработка обобщенных практических рекомендаций по результатам НИКО | по результатам участия | Наличие перечня обобщенных практических рекомендаций по результатам НИКО | ГАОУ ДПО ИРР ПООтдел образования Городищенского района |
| 17. | Организация и проведение школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ). Анализ результатов и выявленных нарушений. | по Плану – графику проведения ВсОШ | Наличие аналитических материалов по результатам проведения ВсОШ (включая: анализ выполнения олимпиадных заданий по предметам, сведения о нарушениях в ходе проведения ВсОШ, сведения о результатах проведения апелляции на муниципальном этапе ВсОШ) |  МКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 18. | Исследование мнения обучающихся образовательных организаций Городищеского района по вопросам качества образования | 1 раз в 3 года для каждойобразовательной организации | Наличие аналитических материалов | Отдел образования Городищенского района  |
| 19. | Исследование мнения педагогических работников образовательных организаций Городищенского района по вопросам качества образования | 1 раз в 3 года для каждойобразовательной организации | Наличие аналитических материалов |  МКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 20. | Исследование мнения руководителей образовательных организаций Городищенского района по вопросам качества образования | 1 раз в 3 года для каждойобразовательной организации | Наличие аналитических материалов |  Отдел образования Городищенского района |
| 21. | Исследование мнения родителей (законных представителей) обучающихся образовательныхорганизаций Городищенского района по вопросам качества образования | 1 раз в 3 года для каждойобразовательной организации | Наличие аналитических материалов |  Отдел образования Городищенского района |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, с и руководителями образовательных организаций  | ежегодно | Наличие подтверждающих документов |  Отдел образования Городищенского районаМКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 23. | Проведение мероприятий по вопросам оценки качества образования (в том числе направленных на формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов) для педагогов и родителей обучающихся | ежегодно | Наличие подтверждающих документов |  МКУ «ЦПОО Городищенского района» |
| 24. | Подготовка управленческих решений по направлению | 2021-2023 гг. | Наличие приказов, нормативных актов |  Отдел образования Городищенского района |
| 25. | Анализ эффективности принятых мер | ежегодно по итогам отчетного периода (до 01 июля года, следующего за отчетным) 2021-2023 гг. | Наличие аналитических материалов |  Отдел образования Городищенского района |